## Foglio1
Data | Attività svolte | Migale | Torre | Ore impiegate | Note / Problemi riscontrati
2025-12-29 | Analisi progetti simili | Ricerche su GitHub | Ricerche su GitHub | 2 | Abbiamo valutato che, studiando le varie documentazioni, il progetto è realizzabile
2026-01-10 | Creazione logo applicazione | Ideazione logo | Revisione grafica | 1 | Scelta stile semplice, ma efficace
2026-01-17 | Progettazione grafica app | Palette colori e layout | Codifica dell'app | 3 | Decisione di utilizzare altervista per evitare troppe complicanze
2026-01-24 | Documentazione progetto | Gestione componenti + datasheet | Revisione dei contenuti | 2 | Datasheet difficili
2026-01-31 | Revisione Project Charter e WBS | Revisione Project Charter | Sistemazione WBS | 1 | Correzione errore nella WBS
2026-02-09 | Creazione repository GitHub | Creazione repository | Gestione file | 1 | Codice altervista ancora da caricare